## Sheet1
编号 | 名称 | 归类 | 出现时间 | 发现人 | 描述 | 处理优先级 | 处理思路 | 处理情况
1 | 分辨率调整不适应 | UI | 2017-04-17 | 包峰 | 不同的手机加载的页面效果不一样 | 高 | 多用不同型号的不同分辨率的手机进行测试 | 待解决
2 | 数据插入异常 | 数据库 | 2017-04-10 | 畅振华 | 字符集处理不当，不支持中文字符集 | 高 | 调整字符串集合，确保不常用的字符也能插入 | 已解决
3 | 数据插叙速度慢 | 数据库 | 2017-04-12 | 张煊 | 对于多表查询，关联查询一次查询时间超过1秒 | 中 | 优化查询，同时建立缓存机制 | 解决部分
4 | 错误的提示信息 | 人机交互不友好 | 2017-04-18 | 陈煜 | 针对不同的情况，提示不同 | 中 | 针对不同的情况，做出详细分类，然后提示 | 解决部分
5 | 环境的配置不统一 | 环境配置 | 2017-04-15 | 曹正易 | 不同的环境配置导致某些功能不能实现 | 高 | 调整版本，统一环境 | 已解决
6 | 代码格式不统一 | 文档 | 2017-04-01 | 畅振华 | 不同的代码格式影响发布维护 | 中 | 统一代码风格 | 已解决
8 | 问题搜索不准确 | 设计缺陷 | 2017-04-30 | 张煊 | 用户无法搜索到他想要的问题或答案 | 中 | 优化搜索引擎 | 解决部分
9 | 同一界面载入太多条目 | 优化缺陷 | 2017-04-21 | 陈煜 | 当用户在同一界面拖入太多项目之后，软件会变得卡顿 | 低 | 设计机制，当一个页面载入太多之后提示翻页 | 已解决
10 | 无网络用户无法获得任何功能 | 需求缺陷 | 2017-04-13 | 陈煜 | 这是一个基于网络的软件，当用户无网络连接时无法获得任何服务。但用户会有收藏，想要查看自己收藏的答案 | 低 | 设计功能，将用户收藏的答案保存在本地 | 待解决
11 | 无缓存清除功能 | 设计缺陷 | 2017-04-20 | 畅振华 | 软件在浏览内容的过程中产生了很多的缓存，占用本地内存，但没有设计清除缓存功能，使得本地占用越来越大 | 高 | 添加清除缓存功能 | 已解决
12 | 没有过滤问题功能 | 需求问题 | 2017-04-10 | 包峰 | 用户在首页显示的问题可能有他不感兴趣的问题，但没有问题过滤功能 | 中 | 添加过滤问题功能 | 解决部分
13 | 有的用户可能想要使用网页，使用电脑端 | 需求问题 | 2017-04-01 | 畅振华 | 现在很多的软件实际上有两个客户端，一个就是手机端，另一个就是电脑端，网页有它的优势，有移动端无法完成的功能 | 中 | 我们还是首先完成手机端，电脑端在手机端取得成功后再进行考虑，是现阶段可以先搁置的需求 | 待解决
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## Sheet2
第一阶段 | 5
第二阶段 | 4

## Sheet3
UI | 2
数据库 | 2
系统人机交互 | 1
环境配置 | 1
文档 | 2