## Sheet1
编号 | 名称 | 归类 | 出现时间 | 发现人 | 描述 | 处理优先级 | 处理思路 | 处理情况
1 | 分辨率调整不适应 | UI | 2017-04-17 | 包峰 | 不同的手机加载的页面效果不一样 | 高 | 多用不同型号的不同分辨率的手机进行测试 | 待解决
2 | 数据插入异常 | 数据库 | 2017-04-10 | 畅振华 | 字符集处理不当，不支持中文字符集 | 高 | 调整字符串集合，确保不常用的字符也能插入 | 已解决
3 | 数据插叙速度慢 | 数据库 | 2017-04-12 | 张煊 | 对于多表查询，关联查询一次查询时间超过1秒 | 中 | 优化查询，同时建立缓存机制 | 解决部分
4 | 错误的提示信息 | 人机交互不友好 | 2017-04-18 | 陈煜 | 针对不同的情况，提示不同 | 中 | 针对不同的情况，做出详细分类，然后提示 | 解决部分
5 | 环境的配置不统一 | 环境配置 | 2017-04-15 | 曹正易 | 不同的环境配置导致某些功能不能实现 | 高 | 调整版本，统一环境 | 已解决
6 | 代码格式不统一 | 文档 | 2017-04-01 | 畅振华 | 不同的代码格式影响发布维护 | 中 | 统一代码风格 | 已解决
8 | 问题搜索不准确 | 设计缺陷 | 2017-04-30 | 张煊 | 用户无法搜索到他想要的问题或答案 | 中 | 优化搜索引擎 | 解决部分
9 | 同一界面载入太多条目 | 优化缺陷 | 2017-04-21 | 陈煜 | 当用户在同一界面拖入太多项目之后，软件会变得卡顿 | 低 | 设计机制，当一个页面载入太多之后提示翻页 | 已解决
10 | 无网络用户无法获得任何功能 | 需求缺陷 | 2017-04-13 | 陈煜 | 这是一个基于网络的软件，当用户无网络连接时无法获得任何服务。但用户会有收藏，想要查看自己收藏的答案 | 低 | 设计功能，将用户收藏的答案保存在本地 | 待解决
11 | 无缓存清除功能 | 设计缺陷 | 2017-04-20 | 畅振华 | 软件在浏览内容的过程中产生了很多的缓存，占用本地内存，但没有设计清除缓存功能，使得本地占用越来越大 | 高 | 添加清除缓存功能 | 已解决
12 | 没有过滤问题功能 | 需求问题 | 2017-04-10 | 包峰 | 用户在首页显示的问题可能有他不感兴趣的问题，但没有问题过滤功能 | 中 | 添加过滤问题功能 | 解决部分
13 | 有的用户可能想要使用网页，使用电脑端 | 需求问题 | 2017-04-01 | 畅振华 | 现在很多的软件实际上有两个客户端，一个就是手机端，另一个就是电脑端，网页有它的优势，有移动端无法完成的功能 | 中 | 我们还是首先完成手机端，电脑端在手机端取得成功后再进行考虑，是现阶段可以先搁置的需求 | 待解决
14 | 发帖时同样的帖子名字与之前的帖子冲突 | 设计缺陷 | 2017-05-10 | 陈煜 | 搜索帖子时，能看到的只有标题名，如果帖子名字相同可能导致用户想要查找问题，结果打开了不同的帖子 | 中 | 添加更多标签，使提问之间区别不只有标题 | 待解决
15 | 回答没有排序 | 设计缺陷 | 2017-05-11 | 曹正易 | 回答的答案只有简单的时间排序，很多有用的回答被排在下面，无用的回答被排在上面。 | 高 | 添加排序方式，可以按照时间排序，也可以按照赞同数来进行排序 | 已解决
16 | 评论没有回复功能 | 需求问题 | 2017-05-15 | 陈煜 | 评论可能需要有回复功能，评论只有简单发布功能可能不满足用户想要在评论区回复他人的需求 | 中 | 添加回复评论功能 | 待解决
17 | 没有问题分类 | 需求问题 | 2017-05-16 | 畅振华 | 没有问题分类，无法给用户首页推荐准确的，用户无法看到他可能关注的内容 | 中 | 给问题建立大体分类 | 待解决
18 | 没有浏览记录功能 | 需求问题 | 2017-05-18 | 曹正易 | 用户可能想看自己之前看的一个帖子，仅仅只有历史回答和历史提问功能的话，用户可能找不到自己没回答也没关注，但是浏览过的问题 | 中 | 添加浏览记录功能 | 解决部分
19 | 评论过长 | 设计缺陷 | 2017-05-19 | 陈煜 | 回答按照设定是可以回答的很长的，但评论应设定字数限制。 | 高 | 设定评论字数限制 | 已解决
20 | 评论没有点赞功能和热门评论功能 | 需求问题 | 2017-05-19 | 陈煜 | 评论区照现在成熟的评论区设计，应有评论点赞功能和热门评论功能 | 中 | 先暂做记录，不是必要的功能，将来再做改善 | 待解决
21 | 回答不支持插入图片 | 需求问题 | 2017-05-20 | 包峰 | 回答应可以插入图片可以做到回答图文并茂 | 中 | 图片功能在之后再做改善 | 待解决
22 | 关注的问题的回答被简单的推送至用户首页 | 设计缺陷 | 2017-05-25 | 畅振华 | 对关注的问题，我们对其新的回答会推送至用户的首页，但一开始设计的简单的推送使得用户收到很多无用的回答 | 中 | 设计在新的回答点赞人数到达5个之后才进行普遍的推送 | 解决部分
23 | 关注的问题被管理删除后用户没收到消息 | 设计缺陷 | 2017-05-27 | 包峰 | 有些问题会被管理删除，在用户那里没有任何提示，问题会从他的关注列表中直接消失 | 中 | 设计一个功能，在删除问题时给所有关注改问题的用户发送消息，提示该问题已被用户删除 | 待解决
24

## Sheet2
第一阶段 | 5
第二阶段 | 4

## Sheet3
UI | 2
数据库 | 2
系统人机交互 | 1
环境配置 | 1
文档 | 2