## Sheet1
Sprint(模块) | 功能点 | 功能点细分 | 优先级 | 预计工作量 | 时间工作量
用户管理模块 | 普通用户注册 |  | 1 | 1 | 1
| 校内用户注册 |  | 1 | 1 | 1
| 用户登录 |  | 1 | 1 | 1
| 退出登陆 |  | 2 | 1 | 1

## Sheet2
Sprint(模块) | 功能点 | 功能点细分 | 优先级 | 预计工作量 | 工作时间 | 负责人 | 实际工作量 | 实际完成时间
用户管理模块 | 用户注册 | 原型设计 | 高 | 0.5 | 2017-04-27 | 陈煜 | 0.5 | 2017-04-27
|  | 界面实现 | 高 | 0.5 | 2017-04-27 | 张煊 | 1 | 2017-04-28
|  | 功能实现 | 中 | 1 | 2017-04-28 | 畅振华 | 0.5 | 2017-04-28
| 用户登录 | 原型 | 高 | 0.5 | 2017-04-29 | 曹正易 | 0.5 | 2017-04-29
|  | 界面 | 高 | 0.5 | 2017-04-29 | 包峰 | 1 | 2017-04-29
|  | 功能实现 | 中 | 1 | 2017-04-30 | 畅振华 | 1 | 2017-05-01
| 用户注销 | 功能实现 | 高 | 0.5 | 2017-05-06 | 包峰 | 0.5 | 2017-05-05
| 找回密码 | 界面设计 | 中 | 0.5 | 2017-05-10 | 张煊
|  | 原型实现 | 中 | 0.5 | 2017-05-11 | 包峰
|  | 功能实现 | 低 | 1.5 | 2017-05-13 | 畅振华
帖子管理模块 | 帖子展示 | 界面设计 | 高 | 0.5 | 2017-05-08 | 畅振华 | 0.5 | 2017-05-09
|  | 界面实现 | 高 | 0.5 | 2017-05-09 | 包峰 | 0.5 | 2017-05-09
|  | 数据获取 | 高 | 1 | 2017-05-10 | 张煊 | 1.5 | 2017-05-10
|  | 功能实现 | 高 | 1 | 2017-05-10 | 曹正易 | 1.5 | 2017-05-10
| 帖子查找 | 数据筛选 | 高 | 1 | 2017-05-13 | 张煊
|  | 界面展示 | 高 | 1 | 2017-05-14 | 陈煜
|  | 功能实现 | 中 | 1 | 2017-05-14 | 畅振华
| 发帖 | 界面设计 | 高 | 1 | 2017-05-15 | 包峰
|  | 原型设计 | 高 | 1 | 2017-05-16 | 曹正易
|  | 功能实现(接口对接) | 高 | 1 | 2017-05-17 | 张煊